У К Р А Ї Н А

Р А Х І В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

Р А Х І В С Ь К О Г О  Р А Й О Н У

З А К А Р П А Т С Ь К О Ї  О Б Л А С Т І

сесія VIII скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від   грудня  2021  року  								  №

м. Рахів

Про затвердження Програми розвитку

туризму  Рахівської міської територіальної

громади на 2022 рік

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про туризм», Стратегії розвитку туризму і курортів, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 року №1088-р та Стратегії розвитку Закарпатської області, з метою організаційного та фінансового забезпечення реалізації державної політики у сфері туризму і рекреації, Рахівська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму розвитку туризму Рахівської міської територіальної громади на 2022 рік згідно з додатком.

2.Виконавчим органом міської ради забезпечити виконання  передбачених Програмою заходів.

3. Фінансово-господарському відділу міської ради,  виходячи з можливостей дохідної частини міського бюджету, передбачити кошти на виконання заходів Програми.

4. Виконання Програми відбувається в межах коштів, затверджених у міському бюджеті .

5. Інформацію про виконання даної Програми заслухати на сесії міської ради в ІV кварталі 2022 року.

6. Контроль за вищевказаною Програмою покласти на постійну комісію з питань охорони навколишнього середовища, розвитку туризму, рекреації, інвестицій та інновацій.

Міський голова                                                                          В.МЕДВІДЬ

Додаток до рішення міської ради -ої сесії -го скликання від __.__.2021 р. №

ПАСПОРТ

# Програми розвитку туризму 
Рахівської міської територіальної громади на 2022 рік

1. Ініціатор розроблення Програми: виконавчий комітет Рахівської міської ради.

2. Підстава для розроблення Програми: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про туризм», Стратегії розвитку туризму і курортів, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 року №1088-р, Бюджетний кодекс України, постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 106 «Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм», наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 року №1098, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 21.01.2003 року №47/7368 „Про паспорти бюджетних програм”

3. Розробники Програми: Відділ соціально-економічного розвитку, міжнародних зв’язків та туризму.

4. Відповідальний виконавець Програми: Рахівська міська рада.

5. Учасники Програми:  Рахівська міська рада

6. Термін реалізації Програми: 2022 рік

7. Загальний обсяг необхідних для реалізації Програми фінансових ресурсів з міського бюджету складає 480 000,00 грн.

8. Очікувані результати виконання Програми: Забезпечення сталого розвитку туристичної галузі, підвищення її частки в економічних показниках громади, збільшення частки в’їзного туризму, покращення іміджу Рахова на обласному, всеукраїнському і міжнародному ринку туристичних послуг.

# Програма

# розвитку туризму 
Рахівської міської територіальної громади на 2022 рік

1. Передумови прийняття Програми

«Програма розвитку туризму Рахівської міської територіальної громади на 2022 рік» (далі – Програма) визначає комплекс заходів, спрямованих на забезпечення системного підходу до розвитку туризму, підвищення туристичної привабливості і розвитку туристичної інфраструктури міста Рахів та сіл Білин,  Костилівка, Ділове, створення якісної мережі сервісу, як для екскурсійного, пізнавального так і для розважального та ділового туризму.

2. Актуальність проблем, на вирішення яких спрямовані заходи Програми

Програма базується на основі аналізу сучасного стану розвитку туризму та туристичної інфраструктури в місті Рахові та селах Білин,  Костилівка, Ділове, результатах виконання попередніх міських програм розвитку туризму, визначає проблемні питання, окреслює цілі, завдання та комплекс заходів щодо їх реалізації.

Заходи Програми спрямовані на:

- підвищення туристичної конкуренто спроможності Рахівської міської територіальної громади;

- стимулювання підприємців, задіяних в туристичній сфері;

- розвиток існуючої туристичної інфраструктури;

- створення нових привабливих туристичних об’єктів.

У реалізації заходів Програми можна виділити наступні зацікавлені сторони (цільові групи):

- суб’єкти підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність в туристичній галузі Рахівської міської територіальної громади;

- представники громадських організацій, діяльність яких спрямована на розвиток туристичної галузі, вивчення історичної спадщини громади, підвищення якості туристичних послуг;

- представники органів міської влади та територіальних органів державної влади, які зацікавлені у встановленні партнерських відносин з суб’єктами малого підприємництва для виконання основних завдань Програми.

Соціальна важливість розвитку туризму визначається збільшенням туристів та екскурсантів в місті Рахові, збільшенням частки підприємців задіяних в туристичній сфері та збільшення кількості працівників, які займаються обслуговуванням туристів та екскурсантів.

3. Мета та завдання Програми

3.1. Мета Програми

Забезпечення сталого розвитку туристичної галузі, підвищення її частки в економічних показниках Рахівської міської територіальної громади, збільшення частки в’їзного туризму, покращення іміджу населених пунктів, що увійшли до Рахівської міської територіальної громади, на обласному, всеукраїнському і міжнародному ринку туристичних послуг. Також забезпечення умов для повноцінного функціонування суб’єктів туристичної діяльності, підвищення якості та асортименту туристичних послуг в населених пунктах, здійснення рекламно-інформаційної діяльності, підтримку в’їзного туризму. Це повинно забезпечити зростання туристичних потоків та коштів, які туристи витрачають під час кожних відвідин Рахівської міської територіальної громади, що в свою чергу повинно позитивно відобразитися на збільшенні фінансових оборотів галузей пов’язаних з туризмом, а саме: транспорту (перевізників, продавців палива, сфери комунікаційних послуг), торгівлі, мережі закладів харчування, місцевих підприємств харчової промисловості, телекомунікації, виробників спортивного й туристичного устаткування та поліграфічної продукції. Розвиток туристичної галузі також має велике соціальне значення за рахунок зменшення безробіття, зокрема не лише за рахунок створення робочих місць суб’єктами туристичної індустрії і пов’язаних з нею галузей, а й за рахунок збільшення самозайнятості населення (майстри народних промислів, індивідуальні виробники сувенірної продукції, художники, фотографи та інші).

3.2. Основні завдання Програми

Основні завдання Програми:

- формування позитивного іміджу населених пунктів в межах Рахівської міської територіальної громади шляхом постійного розповсюдження інформації про туристичний потенціал громади на обласному, регіональному, державному та міжнародному рівнях (у тому числі з використанням сучасних Інтернет-технологій);

- збільшення доходної частини місцевого бюджету від туристичної галузі;

- забезпечення круглорічної привабливості Рахівської міської територіальної громади для туристів;

- підвищення якості та асортименту надання туристичних послуг;

- розширення мережі туристично-екскурсійних маршрутів;

- підтримка в’їзного та внутрішнього туризму;

- створення безпечних умов для туристів;

- надання організаційної, інформаційної, консультаційної та освітньої підтримки суб’єктам малого підприємництва в туристичній галузі.

Програма реалізовується за рахунок коштів державного, обласного та міського бюджетів в межах коштів, передбачених на її виконання, а також коштів:

- зацікавлених суб’єктів підприємницької діяльності усіх форм власності;

- іноземних і вітчизняних інвесторів;

- позабюджетних фондів та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством України.

Реалізація визначених завдань та подальший розвиток туризму в межах Рахівської міської територіальної громади в більшості залежить від змін законодавства в сфері туристичної діяльності, регуляторної політики, державного контролю, політичної та економічної ситуації в країні.

4. Заходи реалізації програми

Основні заходи Програми розвитку туризму в місті на 2022 рік

| № п/п | Найменування заходів | Виконавець | Джерела фінансування | Обсяг фінансових ресурсів, грн. 2022 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Розробка пропозицій, створення системи навігації у місті Рахів та селах Білин, Костилівка, Ділове (адресування вулиць та будинків), в т.ч. організація виготовлення та встановлення туристичних вказівників (туристичних стовпів-покажчиків, покажчиків різних напрямків, туристичних карт-схем, дощок туристичної інформації, туристичних стендів тощо. | Рахівська міська рада | Міський бюджет | 50 000,0 |
| - 2. | Розробка та встановлення відпочинкових зон в межах Рахівської міської територіальної громади в т.ч.: відновлення мінеральних джерел, аналіз хімічного складу, облаштування туристичних стежок альтанками та лавками. Розроблення технічних документацій щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі, на яких діють мінеральні джерела. Розроблення проектно-кошторисних документацій щодо облагородження джерел мінеральної води. | Рахівська міська рада | Міський бюджет | 100 000,0 |
| - 3. | Сприяння збереженню та облаштуванню об’єктів природної та культурної спадщини | Рахівська міська рада | Міський бюджет | 25 000,0 |
| - 4. | Cприяння збереженню і облаштуванню природних та культурно-історичних пам’яток | Рахівська міська рада | Міський бюджет | 25 000,0 |
| - 5. | Сприяння розробці та популяризації туристичних продуктів з використанням матеріальної та нематеріальної культурної спадщини. | Рахівська міська рада | Міський бюджет | 30 000,0 |
| - 6. | Підтримка розвитку дитячого та молодіжного туризму (проведення туристично-краєзнавчих, патріотично-виховних, спортивно-туристичних заходів з учнівською молоддю). Проживання, харчування, перевезення. | Рахівська міська рада | Міський бюджет | 50 000,0 |
| - 7. | Створення інформаційних друкованих матеріалів та сувенірної продукції для представлення туристичного потенціалу Рахівської міської територіальної громади, розробка календарів та сувенірів із панорамами краєвидів громади, виготовлення та встановлення біл-бордів. | Рахівська міська рада | Міський бюджет | 50 000,0 |
| 8. | Проведення культурно-масових заходів; проведення майстер-класів, участь в еколого-освітніх заходах. | Рахівська міська рада | Міський бюджет | 50 000,0 |
| 9. | Надання матеріалів для туристично-інформаційного центру. | Рахівська міська рада | Міський бюджет | 0 |
| 10. | Участь представників туристичної галузі Рахівської міської територіальної громади у міжнародних семінарах, конференціях, тренінгах, форумах з питань розвитку туризму. | Рахівська міська рада | Міський бюджет | 40 000,00 |
| 11. | Переклад промоційної продукції та інформації і розміщення на міжнародних туристичних порталах | Рахівська міська рада | Міський бюджет | 10 000,0 |
| 12. | Організація круглих столів для суб’єктів туристичної галузі Рахівської міської територіальної громади з метою визначення та обговорення спільних проблем в цьому напрямку (харчування, проживання, перевезення) | Рахівська міська рада | Міський бюджет | 50 000,0 |
| Всього: |  |  |  | 480000,00 |

5. Фінансування програми

Обсяг фінансування заходів Програми за рахунок цільових коштів місцевого бюджету затверджується міською радою. Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету (відповідно функціональної класифікації) передбачених у міському бюджеті на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел фінансування не заборонених чинним законодавством України, виходячи з фінансового ресурсу та пріоритетів. В разі потреби обсяг фінансування окремих заходів Програми може коригуватися.

6. Очікувані результати реалізації програми

Виконання Програми дасть змогу:

- сприяти відновленню і зміцненню існуючої матеріальної бази туризму, сприятиме створенню якісного туристичного продукту, здатного максимально задовольнити потреби населення Рахівської міської територіальної громади та туристів;

-   створить можливості для інтенсифікації туристичної діяльності, посилить взаємозв’язок інфраструктури туризму з іншими сферами соціально-економічного та культурного розвитку громади;

- надасть можливість активізувати існуючий туристичний потенціал Рахівської міської територіальної громади,  сприятиме формуванню у територіальної громади почуття відповідальності до розвитку громади, її економічного та соціального зростання.

Очікувані результати:

- підвищення якості туристичних послуг;

- розширення переліку туристичних та туристично-інформаційних послуг;

- збільшення кількості туристів та екскурсантів;

- збільшенню щорічних надходжень до бюджету міської ради.

7. Організація виконання і контроль за виконанням Програми

Організацію виконання Програми забезпечує Виконавчий комітет Рахівської міської  ради.

Контроль за виконанням заходів Програми здійснює постійна комісія з з питань охорони навколишнього середовища, розвитку туризму, рекреації, інвестицій та інновацій.

Секретар ради								Д.БРЕХЛІЧУК